## Sheet1
Sl No | Activities | Status | Planed Start Date | Planed End Date | Actual Start Date | Actual End Date | Efforts in Hrs
1 | Precedence Healthcare Kick-off call | Done | 2023-05-08 | 2023-05-08 | 2023-05-08 | 2023-05-08 | 1
2 | Next Plan of action, Pre-requirent list prepare | Done | 2023-05-09 | 2023-05-09 | 2023-05-09 | 2023-05-09 | 2
3 | Call with Nishanth | Done | 2023-05-10 | 2023-05-10 | 2023-05-10 | 2023-05-10 | 0.5
4 | call with sai about access discussion | Done | 2023-05-16 | 2023-05-16 | 2023-05-16 | 2023-05-16 | 1
5 | test instance set up | in progress | 2023-05-18 | 2023-05-18 | 2023-05-18 | 2023-05-18 | 5